## Hoja 1
Planning	Première séance	Semaine 7-11/04	Semaine 14-18/04	Semaine 21-25/04	Semaine 28/04-2/05	Semaine 5-9/05	Semaine 12-16/04	Semaine 19-23/05
Jours possibles pour tester		Vendredi 8h-10h	Vendredi 8h-10h	Lundi/ Vendredi 8h-10h	Vacances	Jeudi/ Vendredi 8h-12h	Jeudi à partir de 10h Vendredi 8h-10h	Jeudi à partir de 10h Vendredi 8h-10h
Guillaume	Définition du problème	Fontions créer	Lecture du txt		Phéromones		Tester le programme complet et voir qu'il ne marche pas	Régler les problèmes
Luis		rajout_ville et ville_parcourue	depart_ville et ville_next		Programme global (à voir)

Ce qui a été fait	Première séance	Semaine 7-11/04	Semaine 14-18/04	Semaine 21-25/04	Semaine 28/04-2/05	Semaine 5-9/05	Semaine 12-16/04	Semaine 19-23/05
Guillaume	Définition du problème
Luis		rajout_ville et ville_parcourue depart_ville