## Hoja_1
Planning	Première séance	Semaine 7-11/04	Semaine 14-18/04	Semaine 21-25/04	Semaine 28/04-2/05	Semaine 5-9/05	Semaine 12-16/04	Semaine 19-23/05
Guillaume	Définition du problème	Fontions créer	Lecture du txt		Phéromones		Tester le programme complet	Régler les problèmes
Luis		Ville_next			Programme global (à voir)

Ce qui a été fait	Première séance	Semaine 7-11/04	Semaine 14-18/04	Semaine 21-25/04	Semaine 28/04-2/05	Semaine 5-9/05	Semaine 12-16/04	Semaine 19-23/05
Guillaume	Définition du problème	Lecture du txt Fontions créer	depart_ville	Modules des différentes types de liste	Phéromones+Tester le programme complet et corriger les erreurs	Extension Graphique	Rapport

Luis		ville_next			Tester le programme complet et corriger les erreurs	Extention "fourmis Élitistes"